

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

#### ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 декабря 2015 года № 35 х. Хуторской

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Кировского

сельского поселения «Развитие муниципальной службы и

информационное общество» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Кировского сельского от 19.09.2013 № 79 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского сельского поселения":

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Кировского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» на 2016 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Кировского сельского поселения Л.А.Кузьмина

Приложение к распоряжению

Администрации Кировского сельского поселения

от 30 декабря 2015 г. №35

План реализации муниципальной программы Кировского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» на 2016 год.

| **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы** | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат (краткое описание)** | **Срок реализа-ции (дата)** | | | **Объем расходов на 2016 год (тыс.руб.)** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **всего** | **Областной** | | **Федеральный** | | | **Мест-ный** | | |
| [Подпрограмма](file:///\\Serv\..\Users\GAVRIL~1\AppData\Local\Temp\18779510-95526882-95527000.doc#Par879) 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | | Администрация Кировского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | весь период | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | | Администрация Кировского сельского поселения | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | весь период | | 10,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 10,0 |
| Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | | Администрация Кировского сельского поселения | Стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста | весь период | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | | Администрация Кировского сельского поселения | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | весь период | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Кировском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив | Администрация Кировского сельского поселения | | повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Кировского сельского поселения | | весь период | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Кировского сельского поселения и Администрации Кировского сельского поселения | Администрация Кировского сельского поселения | | создание системы контроля деятельности муниципальных служащихсо стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы | | весь период | | 20,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 20,0 | |
| Итого по программе |  | |  | |  | | **30,0** | **0,0** | | | **0,0** | | | **30,0** | |