РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 46

08.07.2022                                                                               х. Хуторской

Об утверждении отчета  о

реализации муниципальной Программы

Кировского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы »

за первое полугодие 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 01.10.2018 № 79 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Кировского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за первое полугодие 2022 года согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Коломейцеву Т.А.

Глава Администрации

Кировского сельского поселения                                                         И.И.Безрукова

Постановление вносит:

главный специалист

# Приложение

к постановлению Администрации

Кировского сельского поселения от 08.07.2022 №46

Отчет о реализации

муниципальной Программы Кировского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы» за первое полугодие 2022 года

- Конкретные результаты, достигнутые за первое полугодие 2022 года

Основная цель Программы:

- Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

-Совершенствование организации муниципальной службы в Кировском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

-Повышение качества жизни отдельных категорий населения Кировского сельского поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кировского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципальной службы»;

Подпрограмма 2 - «Социальная политика»

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном бюджете было запланировано 156,9 тыс. рублей, исполнение составило 33,01 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил  21 процент.

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в  первом полугодии 2022 года способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы».

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 4 основных мероприятий, которые реализованы  в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Социальная политика».

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия,  которое в полном объеме выполнено.

В течение  первого полугодия 2022 года:

- на официальную публикацию нормативных  правовых актов, проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Кировского сельского поселения и Администрации Кировского сельского поселения контракты не заключались;

- на обучение по программам  дополнительного профессионального образования – 2 контракта;

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в  первом полугодии  2022 года выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным  фактором,  положительно  повлиявшим   на  ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в полном объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в первом полугодии 2022 года осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы  за первое полугодие 2022 года  составил  33,01 тыс. рублей, при плановых назначениях 33,01 тыс. рублей.                         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за первое полугодие 2022 года

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за первое полугодие 2022 года, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы за первое полугодие 2022 года

Эффективность реализации муниципальной программы за первое полугодие 2022 года  оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 2,35;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 0,99;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3. равно 0,95;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.4. равно 0,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.5. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.6. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,05 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эбюд=63,4/63,4х100%=100 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Кировского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кировского

сельского поселения «Развитие муниципальной службы» за первое полугодие 2022 года

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы»

за первое полугодие 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» | Администрация Кировского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы | Администрация Кировского сельского поселения | 30.06.20222 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | повышение престижа муниципальной службы и формирование высококвалифицированного кадрового состава в Администрации Кировского сельского поселения | доля муниципальных служащих прошедших аттестацию-0 %; | Аттестация муниципальных служащих запланирована на 2024 год. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Обучение по программам дополнительного профессионального образования; | Администрация Кировского сельского поселения | 30.06.20222 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 33,34 % доля муниципальных служащих прошедших обучение, были обучены за счет средств местного бюджета- 2 человека | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Кировского сельского поселения | 30.06.20222 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | муниципальные служащие в первом полугодии не проходили диспансеризацию | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов Администрации Кировского сельского поселения, Собрания депутатов Кировского сельского поселения | Администрация Кировского сельского поселения | 30.06.20222 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы и деятельности Администрации Кировского сп | НПА опубликованы и доведены до населения в «Муниципальном вестнике», выпущено 4 номера | - |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная политика» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Кировское сельское поселение» | Администрация Кировского сельского поселения | 30.06.20222 | 01.01.2022 | 30.06.2022 | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы производится 1 чел. | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кировского

сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

за первое полугодие 2022 года

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы»

за первое полугодие 2022 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы» | Всего | 156,9 | 156,9 | 33,01 |
|  | местный бюджет | 156,9 | 156,9 | 33,01 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» | Всего |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Обучение по программам дополнительного профессионального образования | Всего | 30,0 | 30,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Мероприятие по диспансеризации муниципальных служащих | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Официальная публикация нормативно-правовых актов, проектов Администрации Кировского сельского поселения, Собрания депутатов Кировского сельского поселения | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Социальная политика» | Всего | 76,9 | 76,9 | 32,01 |
|  | местный бюджет | 76,9 | 76,9 | 32,01 |
| Основное мероприятие 2.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Кировское сельское поселение» | Всего | 76,9 | 76,9 | 32,01 |
|  | местный бюджет | 76,9 | 76,9 | 32,01 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Кировского

сельского поселения «Развитие муниципальной службы»

за первое полугодие 2022 года

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа: «Развитие муниципальной службы» |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы» |
| 1 | Показатель 1. 1.доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по профильным направлениям деятельности | проценты | 14,2 | 33,34 | 33,34 | два муниципальных служащих прошли повышение квалификации |
| 2 | Показатель 1.2. Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации | проценты | 81,0 | 80,0 | 80,0 | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе |
| 3 | Показатель 1.3. доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | 57,14 | 54,14 | 83,34 | Одному муниципальному служащему с высшим образованием предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет |
| 4 | Показатель 1.4. доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы | проценты | 14,2 | 0,0 | 0,0 | Диспансеризация запланирована на 2023 год |
| 5 | Показатель 1.5. доля опубликованных НПА в Муниципальном вестнике Кировского сельского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | проценты | 100 | 100 | 100 | создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы |
| 6 | Показатель 1.6. доля размещенных (опубликованных) НПА и иной правовой информации на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | проценты | 100 | 100 | 100 | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная политика» |
| 7 | Показатель 2.1 Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | проценты | 100 | 100 | 100 |  |