АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04. 2017 № 28 х.Хуторской

О внесении изменений в постановление

Администрации Кировского сельского поселения

от 07.10.2013 г. № 103.

В соответствии с постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 19.09.2013 № 79 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского сельского поселения" и в связи с необходимостью корректировки отдельных программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Кировского сельского поселения от 07.10.2013 г. № 103 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кировского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области» следующие изменения:

Приложение 1 к постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 07.10.2013 г. № 103 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кировского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области» изложить в редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кировского сельского поселения И.И.Безрукова

Изменения вносит главный специалист

Приложение 1к постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 01.04.2017 №28

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Кировского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области»

1. В паспорте муниципальной Программы:

1.1. раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | |  |  |  | | --- | --- | --- | | объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из средств бюджета Кировского сельского поселения составляет 143 тыс. рублей;  объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по годам составляет (тыс. рублей): | | | | год | всего | местный бюджет | | 2014 | 0,0 | 0,0 | | 2015 | 43,0 | 43,0 | | 2016 | 0,0 | 0,0 | | 2017 | 100,0 | 100,0 | | 2018 | 0,0 | 0,0 | | 2019 | 0,0 | 0,0 | | 2020 | 0,0 | 0,0 | |

2. В паспорте подпрограммы муниципальной Программы:

2.1. раздел «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кировского сельского» поселения изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы на период 2014-2020 годы – 143 тыс. рублей, в том числе:  2014 год – 0,0 тыс. рублей;  2015 год – 43,0 тыс. рублей;  2016 год – 0,0  тыс. рублей;  2017 год – 100,0 тыс. рублей;  2018 год – 0,0 тыс. рублей;  2019 год – 0,0  тыс. рублей;  2020 год – 0,0  тыс. рублей |

3. Приложение №1 изложить в следующей редакции:

Приложение №1

к муниципальной программе

Кировского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

**Перечень мероприятий по реализации**

**целевой Программы на 2014-2020 г.г.**

Мероприятия определяются исходя из приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Получаемый эффект | Сроки  выполнения | Планируемые затраты по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный  исполнитель | Контроль  исполнения |
| 2014г | 2015г | | 2016г | 2017-2020г | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** |
| **Организационно-аналитические мероприятия** | | | | | | | | | | |
| 1.1.Проведение энергетических обследований. Оформление энергетических паспортов. | Выявление учреждений с повышенными расходами  энергоресурсов | 2014-2020 |  |  | |  | 0,0 | | Администрация  поселения | Глава поселения |
| 1.2. Размещение на фасадах зданий, строений, сооружений указателей классов их энергетической эффективности. | Информирование о классе энергетической эффективности | 2014  2016 | - | - | | - | 0,0 | | Администрация  поселения | Глава поселения |
| 1.3. Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | Рационализация и снижение потребления энергоресурсов | 2014  2020 | - | - | | - | - | | Администрация  поселения | Глава поселения |
| 1.4. Разработка сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации здания Администрации сельского поселения | Снижение уровня износа | 2014 | - | - | | - | - | | Администрация  поселения | Глава поселения |
| 1.5. Контроль за нецелевым использованием энергоносителей. | Снижение потребления энергоресурсов | 2014  2020 | – | | – | – | | - | Администрация  поселения | Глава поселения |
| 1.6.Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности. | Контроль за со-стоянием жилищ-ного фонда в це-лом | 2017-2020 | - | | - | -- | | - | Администрация  поселения | Глава поселения |
| 1.7. Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | Контроль за со-стоянием жилищ-ного фонда в це-лом | 2017-2020 |  | |  |  | |  |  |  |
| **1.Технические мероприятия** |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 1.1.Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, холодная вода) | Экономия средств за счет исключения оплаты необоснованно предъявляемых объемов энергоресурсов поставщиками, потенциал не менее 3,3% от объема оплаты энергоресурсов | 2014  2020 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Администрация  поселения | Глава поселения |
| 1.2.Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные | Снижение  электропотребления | 2017-2020 | 0,0 | | 43,0 | 0,0 | | 100,0 | Администрация  поселения | Глава поселения |
| 1.3 Автоматизация включения-отключения  внутреннего  и наружного освещения | Снижение  электропотребления | 2017-2020 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Администрация  поселения | Глава поселения |
| **Итого за счет средств местного бюджета** |  |  | 0,0 | | 43,0 | 0,0 | | 100,0 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе **«**Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности»

Кировского сельского поселения

РАСХОДЫ

на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Кировского сельского поселения «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности» в бюджетном секторе.

| № п/п | Наименование направлений  использования средств Программы | Объем финансирования по годам  (тыс. рублей) | | | | | | | Итого  (тыс.  рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

1.Организационные мероприятия, подготовка кадров

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета  в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подготовка кадров в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета  в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства местного бюджета |  |  |  | - | - |  |  | - |
| 1.3. | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Внедрение энергосберегающих светильников в том числе  на базе светодиодов | - | 43 | - | 100 | - | - | - | 143 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета  в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства местного бюджета | - | 43 | - | 100 | - | - | - | 143 |
| 3. | Автоматизация включения-отключения  внутреннего  и наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета  в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Утепление чердачных перекрытий, подвалов, входных дверей и окон | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета  в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Ведение топливно-энергетических балансов организаций бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и установление лимитов и норм потребления энергии и ресурсов для всех организаций бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Введение форм мониторинга потребления  ресурсов в организациях бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях бюджетного сектора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе | - | 43 | - | 100 | - | - | - | 143 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета  в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета | - | 43 | - | 100 | - | - | - | 143 |

Примечание: мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей в бюджетном секторе Кировского сельского поселения.