РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2022                                        № 75                                          х.Хуторской

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Кировского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлениями Администрации Кировского сельского поселения от 01.10.2018 года № 79 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского сельского поселения» и от 01.10.2018 №80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кировского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про   граммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2022 год, утвержденного распоряжением от 30.12.2021 г. № 53, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Е.А. Медведеву.

Глава Администрации

Кировского сельского поселения                                                 И.И.Безрукова

Постановление вносит: Главный специалист Е.А. Медведева

Приложение

к постановлению

Администрации

Кировского сельского поселения

от 19.10.2022 № 75

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Главный специалист Медведева Е.А. | Х | X | X | 167,7 | 167,7 | 99,5 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений. | Главный специалист Медведеву Е.А., Директор МУК РКДЦ О.Н.Шибалкина | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2022 | весь год | 31,2 | 31,2 | 20,8 | Освоенные остатков средств будет в течении всего года, равными долями |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей | Главный специалист Медведеву Е.А.. | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2022 | весь год | 14,4 | 14,4 | 10,4 | Освоенные остатков средств будет в течении всего года, равными долями |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Материально-техническое обеспечение пожарной команды (содержание) | Главный специалист Медведеву Е.А. | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2022 | весь год | 122,1 | 122,1 | 38,3 | закупка угля произведется в 4 квартале 2022 года |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 | Главный специалист Медведеву Е.А., Директор МУК РУДЦ О.Н.Шибалкина | обслуживание пожарной сигнализации в зданиях СДК | Х | весь год | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 | Главный специалист Медведеву Е.А. | обслуживание пожарной сигнализации в здании администрации и СДК | Х | весь год | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.3 | Главный специалист Медведеву Е.А.. | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | Х | весь год | Х | Х | Х | Х |
| 11.4 | Основное мероприятие 1.4. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Главный специалист Медведеву Е.А. | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | 01.01.2022 | весь год | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1 | Главный специалист Медведеву Е.А.. | изготовление и распространение листовок по пожарной безопасности, без требований к финансированию | X | весь год | X | X | X | X |
| 11.5 | Основное мероприятие 1.5. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Главный специалист Медведеву Е.А. | снижение гибели и пострадавших при пожарах | 01.01.2022 | весь год | - | - | - |  |
| 11.5.1 | Мероприятие 1.5.1 Обучение пожарно-техническому минимуму | Главный специалист Медведеву Е.А.. | снижение гибели и пострадавших при пожарах | 01.01.2022 | весь год | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1 | Главный специалист Медведеву Е.А.. | проведение инструктажа населения мерам пожарной безопасности, в результате - за 1-е полугодие 2019 года пострадавших при пожарах на территории поселения не было | Х | весь год | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Главный специалист Медведеву Е.А. | Х | 01.01.2022 | весь год | - | - | - |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Главный специалист Медведеву Е.А.. | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | весь год | - | - | - |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Главный специалист Медведеву Е.А.. | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | весь год | - | - | - |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Главный специалист Медведеву Е.А.. | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС | 01.01.2022 | весь год | - | - | - |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Содержание резервных источников электропитания | Главный специалист Медведеву Е.А. | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | 01.01.2022 | весь год | - | - | - |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Главный специалист Медведеву Е.А. | Х | 01.01.2022 | 27.06.2022 | - | - | - |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Главный специалист Медведеву Е.А. | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | 01.01.2022 | 27.06.2022 | - | - | - |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Оповещение населения правилам поведения на воде | Главный специалист Медведеву Е.А. | изготовление листовок | 01.01.2022 | 27.06.2022 | - | - | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1.1 | Главный специалист Медведеву Е.А. | изготовление и распространение листовок по правилам поведения на воде | X | 27.06.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 167,7 | 167,7 | 99,5 |  |
|  |  | Главный специалист Медведеву Е.А. | X | X | X | 167,7 | 167,7 | 99,5 |  |

Глава Администрации Кировского сельского поселения                                                                       И.И.Безрукова