АДМИНИСТРАЦИЯ

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2016                                           № 66                                     х.Хуторской

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Кировского сельского поселения

на 2017 год и на плановый период 2018

и 2019 годов

В соответствии со статьями 169,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением  Собрания депутатов Кировского сельского поселения от 30.09.2013 № 25 «Об утверждении положения о бюджетном  процессе в муниципальном образовании «Кировское сельское поселение», в целях обеспечения составления бюджета Кировского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Администрация Кировского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Кировского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кировского сельского поселения                          Л.А.Кузьмина

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

### Администрации

Кировского сельского поселения от 20.05.2016 № 66

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Кировского сельского поселения

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Формирование реестра расходных обязательств Кировского сельского поселения | до 25.04.2016 | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Разработка экономических показателей формирующих налоговый и неналоговый потенциал по Кировскому сельскому поселению на 2017-2019 годы | до 01.08.2016 | Сектор экономики и финансов |
|  | Разработка и представление в финансовый отдел Зимовниковского района оценки налогового и неналогового потенциала по Кировскому сельскому поселению на 2017-2019 годы | до 01.07.2016 | Сектор экономики и финансов |
|  | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, лимитов потребления водоснабжения для бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации Кировского сельского поселения, на 2017-2019 годы | до 01.09.2016 | МУК СДК «Кировский» |
|  | Расчет лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2017-2019 годы | до 01.09.2016 | Специалист 2 категории по экономике |
|  | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Кировского сельского поселения «О прогнозе социально - экономического развития Кировского сельского поселения на 2017-2019 годы» | до 15.09.2016 | Специалист 2 категории по экономике |
|  | Формирование и представление Главе Кировского сельского поселения параметров местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 01.10.2016 | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Рассмотрение Администрацией Кировского сельского поселения информации о результатах проведения анализа эффективности налоговых льгот | до 15.09.2016 | Специалист 2 категории по экономике |
|  | Подготовка постановления Администрации Кировского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кировского сельского поселения на 2017-2019 годы» | до 01.10.2016 | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Разработка проектов муниципальных программ Кировского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2017 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Кировского сельского поселения | до 20.10.2016 | Ответственные исполнители муниципальных программ Кировского сельского поселения |
|  | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кировского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в информационной системе, с приложением обоснований бюджетных ассигнований | до 20.10.2016 | Специалист 2 категории по экономике |
|  | Формирование электронных документов для составления местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Кировского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета | до 01.10.2016 | Сектор экономики и финансов |
|  | Подготовка проекта решения о внесении изменений в Положение о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Кировского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района и внесение его на рассмотрение Собранию депутатов | до 01.10.2016 | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка и подведение предварительных итогов социально-экономического развития Кировского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Кировского сельского поселения за 2016 год | до 10.11.2016 | Специалист 2 категории по экономике |
|  | Разработка проекта бюджетного прогноза Кировского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально - экономического развития Кировского сельского поселения на соответствующий период | до 01.11.2016 | Начальник сектора экономики и финансов |
|  | Подготовка и представление на рассмотрение в Собрание депутатов Кировского сельского поселения проекта решения Собрания депутатов «О бюджете Кировского сельского поселения на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов» | до 10.11.2016 | Начальник сектора экономики и финансов |

Глава Кировского сельского поселения                                                           Л.А.Кузьмина